**«Дорожная карта»**

**по созданию новых мест дополнительного образованиям МКОУ «СОШ №2» г Южно-Сухокумск Республики Дагестан.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Срок** | **Результат** |
|  | Утверждено  должностное лицо, ответственное за  реализацию проекта  «Создание новых мест дополнительного образования» | Руководители образовательных организаций | 24.06.2021 | Приказ |
|  | Формирование  дополнительной  общеобразовательной  программы, планируемой  к реализации . | Руководители образовательных организаций | 17.06.2021 | Письмо |
|  | Проведение заседания  рабочей группы . | Руководители образовательных организаций | 09.07.2021 | Информация, отчеты |
|  | Размещение на сайтах  образовательных  организаций  информационного  сопровождения  создания новых мест  дополнительного  образования | Руководители образовательных организаций | 01.08.2021 | Письмо |
|  | Определение объема финансирования затрат на проведение косметических ремонтных работ | Руководители образовательных организаций | 10.07.2021 | Письмо |
|  | Подбор кандидатов на должность педагогов  дополнительного  образования для реализации  дополнительных общеобразовательных  программ на создаваемых новых местах (по необходимости) | Руководители образовательных организаций | 14.08.2021 | Приказ |
|  | Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (по необходимости ) | Руководители образовательных организаций | 16.08.2021 | Программы, письма согласования |
|  | Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительной общеобразовательной программы на создаваемых новых местах | Руководители образовательных организаций | в течение всего срока действия проекта | Свидетельство о повышении квалификации |
|  | Запуск «горячей линии» по вопросам записи детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | Руководители образовательных организаций | 01.02.2021 | Информация, СМИ |
|  | Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами по брендбуку | Руководители образовательных организаций | 02.08.2021 | Письмо |
|  | Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам | Руководители образовательных организаций | 20.08.2021 | Информация СМИ |
|  | Окончание ремонтных работ | Руководители образовательных организаций | 14.08.2021 | Акты, мониторинг готовности |
|  | Лицензирование  образовательной  деятельности  учреждения по  реализации  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ. | Руководители образовательных организаций | 01.08.2021 | Лицензия |
|  | Завершение набора детей в соответствии с ученико-местами | Руководители образовательных организаций | 25.08.2021 | Приказы о зачислении |
|  | Регистрация детей в Навигаторе дополнительного образования детей | Руководители образовательных организаций | 05.09.2021 | Приказы о зачислении |
|  | Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в школе. | Руководители образовательных организаций | 10.09.2021 | Торжественное мероприятие, информация СМИ |
|  | Поддержание интереса к проекту, информационное сопровождение | Руководители образовательных организаций | 15.09.2021 | Новости, мастер – классы, мероприятия |