**Регламент организационных мероприятий по открытию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" МКОУ «СОШ 2»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок** |
|  | Издание приказа ОУ «О создании новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" на базе «МКОУ СОШ №2» г Южно-Сухокумск . Этим приказом утверждаются должностные инструкции методиста, педагогов дополнительного образования по направленности открываемых  |  25.06 2021 |
|  | Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей.  | 14.07. 2021 |
|  | Создание и оснащение новых мест, косметический ремонт кабинетов, получение оборудования, решение вопросов, связанных с подготовкой педагогических кадров | Июнь-август |
|  | Информирование о создании новых мест и наборе в группы по направленности открываемых лабораторий, организации сетевого взаимодействия (на сайте, через объявления, на родительских собраниях, классных часах | Июнь-август |
|  | Осуществление набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах. Прием заявлений о приеме в группы от родителей (законных представителей). Регистрация в журнале заявлений с приложением согласия на обработку персональных данных, участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях. | 15.08. 2021- 25.08. 2021 |
|  | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ (приказом уточнить, что приступить к реализации программ  |  |
|  | Приказ на зачисление детей (комплектование групп). Приказ на утверждение расписания. | 15.09. 2021 |
|  | Лицензирование образовательной Деятельности учреждения по Реализации дополнительных общеобразовательныхобщеразвивающих программ | 29.07. 2021 |
|  |  |  |